Протокол совещания

Смоделированный пример · вымышленные участники

# Бюджет и запуск нового склада

Дата: 23.09.2026

Участники: Серик (Руководитель совещания); Дана (Юрист); Айбек (Финансист)

# Краткое содержание

## Тема

Бюджет на IV квартал и запуск нового склада.

## Решения

Смета по складу будет обновлена.

Договор аренды согласуется с юристами до старта.

## Поручения

Айбек: обновлённая смета (пятница), заявка в ИТ (конец месяца).

Дана: договор аренды (конец следующей недели).

## Открытые вопросы

Смета ещё не утверждена.

# Поручения

| № | Ответственный | Поручение | Срок | Срочность | Направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Айбек | Подготовить обновлённую смету по новому складу | 25.09.2026 | Высокая | Финансы |
| 2 | Дана | Согласовать договор аренды склада с юристами | 04.10.2026 | Критическая | Юридическое |
| 3 | Айбек | Встретиться с Даной по смете склада | 23.09.2026 | Обычная | Финансы |
| 4 | Айбек | Передать в ИТ заявку на подключение интернета на новом складе | 30.09.2026 | Обычная | ИТ |

# Транскрипт

[00:00] Серик (Руководитель совещания): Коллеги, начинаем. Сегодня обсуждаем бюджет на четвёртый квартал и запуск нового склада.

[00:06] Дана (Юрист): Қаржы бойынша есеп дайын, бірақ бірнеше сұрақ бар. Смета әлі бекітілмеген.

[00:14] Серик: Айбек, подготовь обновлённую смету по складу до пятницы. Керек болса, Данамен бірге отырыңдар.

[00:22] Айбек (Финансист): Жақсы, пятницаға дейін жасаймын. Данамен бүгін кездесемін.

[00:27] Серик: Дана, ты согласуй с юристами договор аренды до конца следующей недели. Это срочно, без него не стартуем.

[00:36] Дана: Түсінікті. Тағы бір мәселе: IT-бөлім жаңа қоймаға интернет тартуы керек, бұл айдың соңына дейін.

[00:44] Серик: Тогда Айбек ещё передай айтишникам заявку на подключение склада, срок конец месяца. Все свободны.